## 追踪总表
项目问题追踪总表
序号 | 问题/任务名称 | 详细描述 | 类别 | 优先级 | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 进度(%) | 改善措施/解决方案 | 备注
1 | 设备运行异常报警 | 产线设备A运行中频繁出现温度报警，影响生产效率 | 设备 | 高 | 张三 | 2026-08-10 |  | 进行中 | 50 | 已更换温度传感器，持续观察运行状态 | 需重点关注温度变化趋势
2 | 质量检测误判率偏高 | 视觉检测系统对良品误判率超过5%，导致过度抛料 | 质量 | 高 | 王五 | 2026-08-08 | 2026-08-05 | 已完成 | 100 | 优化视觉检测算法参数，误判率降至1%以下
3 | 上料流程优化 | 当前上料流程步骤过多，需精简以提高效率 | 流程 | 中 | 李四 | 2026-08-20 |  | 未开始 | 0 |  | 待前期任务完成后启动
AI 生成

## 统计看板
项目追踪统计看板
项目名称： |  |  | 项目负责人：
统计日期： | 2026-08-04 |  | 数据来源： | 追踪总表
关键指标
总任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 已延期 | 完成率
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33%
状态分布 |  |  | 优先级分布
状态 | 数量 | 占比 | 优先级 | 数量 | 占比
未开始 | 1 | 33.33% | 高 | 2 | 66.67%
进行中 | 1 | 33.33% | 中 | 1 | 33.33%
已完成 | 1 | 33.33% | 低 | 0 | 0%
已延期 | 0 | 0%
合计 | 3 | 100% | 合计 | 3 | 100%
类别分布
类别 | 数量 | 占比
设备 | 1 | 33.33%
质量 | 1 | 33.33%
流程 | 1 | 33.33%
安全 | 0 | 0%
其他 | 0 | 0%
合计 | 3 | 100%
AI 生成

## 使用说明
使用说明
一、字段说明
列名 | 说明 | 填写要求
序号 | 任务编号 | 按顺序填写，如1、2、3
问题/任务名称 | 问题或任务的简要标题 | 必填，简洁明了，一句话概括
详细描述 | 问题现象、影响范围等 | 详细描述问题背景和具体表现
类别 | 问题分类 | 下拉选择：设备/质量/流程/安全/其他
优先级 | 处理紧急程度 | 下拉选择：高/中/低
责任人 | 负责跟进解决的人员 | 填写责任人姓名
计划完成日期 | 预期完成时间 | 日期格式，如2026-08-10
实际完成日期 | 实际完成时间 | 任务完成后填写
状态 | 当前处理状态 | 下拉选择：未开始/进行中/已完成/已延期
进度(%) | 任务完成百分比 | 填写0-100的整数
改善措施/解决方案 | 已采取或计划采取的措施 | 详细描述解决方案和改善行动
备注 | 其他补充信息 | 填写需要注意或说明的事项
二、状态定义
未开始 | 问题已登记，尚未开始处理
进行中 | 正在处理中，已有初步行动
已完成 | 问题已解决，任务已关闭
已延期 | 超过计划完成日期仍未完成
三、优先级定义
高 | 紧急且重要，需立即处理
中 | 重要但不紧急，按计划处理
低 | 影响较小，可在空闲时处理
四、类别说明
设备 | 设备故障、维护、升级等相关问题
质量 | 产品质量、检测、不良率等相关问题
流程 | 工艺流程、作业标准、效率优化等相关问题
安全 | 安全隐患、安全规范等相关问题
其他 | 不属于以上类别的问题
五、使用提示
1. 「追踪总表」为数据录入主表，「统计看板」自动汇总数据，「使用说明」供参考。
2. 类别、优先级、状态列已设置下拉菜单，请从列表中选择。
3. 新增任务时，直接在表格末尾添加数据即可，统计看板会自动更新。
4. 建议定期更新进度状态，确保追踪信息的及时性。
5. 状态为「已完成」时，进度应填写100，并填写实际完成日期。
AI 生成